Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project	:  CC26-PSU3213

Tema Capstone		: Sustainable Living & Responsible Consumption

Nama/Judul Proyek	: Scanora - AI powered freshness detection: 
				   “Choose Better, Waste Less”

List Anggota		:

- CACC012D6Y2282 - Antonius Vincent Jung - AI Engineer - [Aktif]

- CDCC200D6X2237 - Amelia Vega - Data Scientist - [Aktif]

- CDCC200D6X1936 - Elga Emiliana Putri - Data Scientist - [Aktif]

- CFCC012D6Y2292 - Muhammad Iqbal Rasyid - Full-stack Web Dev - [Aktif]

- CFCC012D6Y1978 - Falah Akbar - Full-stack Web Dev - [Aktif]

# Ringkasan Eksekutif

Indonesia menghasilkan 23–48 juta ton sampah makanan per tahun, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp551T atau setara 5% PDB negara (Bappenas,2021). Kontributor terbesar berasal dari konsumsi domestik yang tidak bertanggung jawab. Salah satu masalah yang kami temukan adalah ketiadaan label kedaluwarsa eksplisit pada produk segar, sehingga masyarakat sering membuang bahan makanan yang sebenarnya masih layak.

## Problem Statement

- Who: Masyarakat umum dan konsumen rumah tangga

- What: Tingginya angka sampah pangan akibat penilaian kesegaran buah yang subjektif

- Where: Wilayah domestik/rumah tangga

- When: Saat user ragu menentukan kelayakan konsumsi buah

- Why: Untuk mendukung gerakan keberlanjutan pangan (Zero Food Waste)

- How: Sistem berbasis Computer Vision (CV) untuk memberikan data objektif mengenai tingkat kematangan buah dan reminder

## Research Questions

- Bagaimana akurasi model dalam mengklasifikasi fase Unripe, Ripe, dan Rotten pada apel, jeruk, dan pisang?

- Bagaimana formulasi freshness scoring untuk menetapkan threshold kelayakan konsumsi buah berdasarkan fitur visual?

- Bagaimana efektivitas hasil yang disimpulkan oleh aplikasi dalam memengaruhi keputusan user awam?

Scanora adalah solusi teknologi untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan dan konsumsi yang bertanggung jawab melalui pemindaian cerdas berbasis CV pada komoditas buah populer (Apel, Jeruk, Pisang) yang dilengkapi riwayat scan dan pengingat notifikasi sebelum produk tersebut rusak. Alasan utama adalah untuk memberikan penilaian data objektif menggunakan deep-learning terhadap kualitas kematangan, kesegaran, dan estimasi kedaluwarsa pada produk, sehingga membantu konsumen mengambil keputusan yang lebih sadar sekaligus mencegah pemborosan pangan.

Proyek ini sejalan dengan kampanye DBS “Towards Zero Food Waste” guna menciptakan ekonomi sirkular dan ketahanan pangan yang kuat. Aplikasi juga memungkinkan informasi tren dan market insight terkait konsumsi masyarakat.

# Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

## Batasan Proyek

- Fokus pada klasifikasi 3 jenis buah (Apel, Jeruk, Pisang) dengan 3 kondisi biologis (Unripe, Ripe, Rotten).

## Fitur Utama

- Fitur pemindai buah dari gambar melalui kamera ataupun galeri.

- Fitur riwayat scan dengan opsi simpan ke inventori.

- Fitur pengingat (reminder) terhadap produk di inventori.

- Dashboard analitik interaktif menggunakan Streamlit (Data Scientist).

## Hasil Kerja

| No | Milestone | Deskripsi | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Dataset & EDA | Dataset terkumpul dari berbagai sumber Kaggle, proses cleaning dan EDA selesai, distribusi kelas teridentifikasi | Minggu 1 (24–30 Apr) |
| M2 | Model Baseline | Model klasifikasi pertama (fresh/rotten + jenis) menggunakan TF Functional API sudah berjalan dan dievaluasi | Minggu 2 (1–7 Mei) |
| M3 | Model Final | Model multi output (Jenis + Kondisi Biologis) selesai dilatih dengan akurasi ≥85% menggunakan Custom Component (Focal Loss/Layer), dengan estimasi indeks kesegaran yang dikalkulasi melalui confidence score hasil prediksi | Minggu 3 (8–14 Mei) |
| M4 | API & Backend | FastAPI model inference + Node.js/Express RESTful API backend selesai dan dapat berkomunikasi satu sama lain | Minggu 3 (8–14 Mei) |
| M5 | Frontend MVP | Tampilan utama scan, halaman hasil deteksi, riwayat, dan keranjang selesai dibangun dengan React + Vite | Minggu 4 (15–21 Mei) |
| M6 | Integration & Testing | Semua komponen (DS pipeline → AI API → Backend → Frontend) terintegrasi penuh, bug fixing, dan testing end-to-end | Minggu 5 (22–28 Mei) |
| M7 | Final Deliverables | Deployment selesai, dokumen Project Brief, video presentasi, slide, panduan user tersedia lengkap | Minggu 6 (29 Mei–5 Jun) |

# Jadwal Pengerjaan

Berikut adalah jadwal pengerjaan capstone project dalam rentang 24 April–5 Juni 2026 (6 minggu). Setiap akhir minggu dilakukan reviu progres internal oleh seluruh anggota tim.

| No | Tugas | PIC | Mg 1 24–30 Apr | Mg 2 1–7 Mei | Mg 3 8–14 Mei | Mg 4 15–21 Mei | Mg 5 22–28 Mei | Mg 6 29–5 Mei-Jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA SCIENCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gathering & assessing dataset | DS1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Data cleaning & preprocessing | DS2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Exploratory Data Analysis (EDA) | DS2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Feature engineering & augmentasi data | DS1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyiapan data pipeline untuk model | DS2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Streamlit dashboard | DS2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Deployment dashboard ke Streamlit Cloud | DS1 |  |  |  |  |  |  |
|  | AI ENGINEER |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Riset arsitektur model & studi referensi | AIE |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Membangun model baseline (TF Functional API) | AIE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Implementasi custom component | AIE |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Training, evaluasi, tuning model | AIE |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Export model + inference code | AIE |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Build FastAPI untuk serving model | AIE |  |  |  |  |  |  |
|  | FULLSTACK |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Desain UI/UX & mockup (Figma) | FS1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Setup project (Vite/React, Node.js, DB) | FS2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Frontend – halaman scan & hasil deteksi | FS1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Backend – RESTful API utama | FS2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Integrasi gambar dari kamera dan galeri | FS1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fitur riwayat scan & keranjang | FS2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Integrasi backend FastAPI model | FS2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Fitur reminder & notifikasi | FS1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Testing, bug fixing,deployment | FS1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SEMUA ANGGOTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Laporan Kemajuan (Checkpoint 2) | All |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Penyusunan dokumen Project Brief | All |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pembuatan slide & video presentasi | All |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pengumpulan Final Deliverables | All |  |  |  |  |  |  |

*Keterangan PIC: DS1 = Amelia Vega | DS2 = Elga Emiliana Putri | AIE = Antonius Vincent Jung | FS1 = Muhammad Iqbal Rasyid | FS2 = Falah Akbar

# Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

AI Engineer – Antonius Vincent Jung (CACC012D6Y2282)

Bertanggung jawab penuh atas pengembangan model Deep Learning untuk klasifikasi buah. Tugas mencakup: - Merancang arsitektur model menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing untuk klasifikasi multi-output: jenis produk dan kondisi biologis (Unripe, Ripe, Rotten), serta mengintegrasikan logika scoring berbasis confidence level untuk menentukan indeks kesegaran produk. - Mengimplementasikan minimal satu custom component: Custom Loss Function (weighted cross-entropy / focal loss untuk class imbalance), Custom Callback (early stopping adaptif), atau Custom Layer (feature extraction lanjutan). - Melatih dan mengevaluasi model dengan target akurasi minimal 85% pada data testing; melakukan hyperparameter tuning dan eksperimen arsitektur jika diperlukan. - Mengekspor model dalam format .keras atau SavedModel siap produksi beserta kode inference sederhana. - Membangun REST API mandiri menggunakan FastAPI untuk serving model inference yang dapat dikonsumsi oleh backend aplikasi.

Data Scientist – Amelia Vega (DS1) & Elga Emiliana Putri (DS2)

Bertanggung jawab atas seluruh pipeline data dan analisis insight. Tugas mencakup: - Mengumpulkan dan menggabungkan dataset dari berbagai sumber Kaggle (Fresh & Rotten Classification, dataset ripeness) untuk mendapatkan cakupan 3 jenis buah dengan label kesegaran dan kematangan. - Melakukan proses Data Wrangling end-to-end: Gathering (mengumpulkan dataset relevan), Assessing (evaluasi kualitas dan struktur data), dan Cleaning (pembersihan dan persiapan data). - Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) mendalam: analisis distribusi kelas, deteksi class imbalance, evaluasi kualitas gambar, dan penggalian insight awal. - Melakukan feature engineering dan augmentasi data (rotasi, flip, brightness/contrast adjustment) untuk meningkatkan variasi dataset dan mengatasi class imbalance. - Menyiapkan data pipeline yang bersih, terdokumentasi dengan Data Dictionary, dan siap digunakan oleh AI Engineer untuk tahap modeling. - Membangun dan men-deploy interactive dashboard menggunakan Streamlit ke Streamlit Cloud yang menampilkan insight dataset, distribusi prediksi, dan performa model. *Pembagian tugas internal: Amelia (DS1) berfokus pada gathering dan assessing dataset, feature engineering & augmentasi data, serta deployment dashboard ke Streamlit Cloud. Elga (DS2) berfokus pada data cleaning & preprocessing, exploratory data analysis (EDA), penyiapan data pipeline untuk model, dan pengembangan Streamlit dashboard.

Full-stack Web Dev – Muhammad Iqbal Rasyid (FS1) & Falah Akbar (FS2)

Bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi web responsif end-to-end. Tugas mencakup: - Merancang UI/UX dan mockup aplikasi menggunakan Figma sebelum memasuki fase pengembangan. - Membangun frontend menggunakan React + Vite dengan Tailwind CSS yang responsif dan mobile-friendly: halaman scan (upload foto dari galeri + akses kamera via Web Camera API), halaman hasil deteksi, riwayat scan, keranjang, dan pengaturan reminder. - Membangun RESTful API backend menggunakan Node.js + Express dengan database (PostgreSQL/Firebase) untuk menyimpan data user, riwayat scan, dan keranjang belanja. - Mengintegrasikan backend aplikasi dengan FastAPI model AI Engineer untuk mengalirkan gambar yang di-scan dan menerima hasil klasifikasi. - Melakukan deployment aplikasi: frontend ke Vercel, backend ke Railway/Render. *Pembagian tugas internal: Muhammad Iqbal (FS1) fokus pada frontend dan integrasi kamera; Falah Akbar (FS2) fokus pada backend, database, dan integrasi API.

# Sumber Daya Proyek

## Dataset

| Sumber Dataset | Fungsi |
| --- | --- |
| Kaggle – Fresh and Stale Classification (swoyam2609) | Dataset utama klasifikasi kesegaran buah (fresh vs stale) |
| Kaggle – Fruits Fresh and Rotten for Classification (sriramr) | Dataset pelengkap khusus apel, pisang, dan jeruk |

## Bahasa Pemrograman, Framework & Library

| Tools / Library | Kategori | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Python | Bahasa | Pengembangan model AI, data processing, scripting FastAPI backend |
| JavaScript / TypeScript | Bahasa | Frontend (React) dan backend (Node.js/Express) |
| TensorFlow / Keras | AI/ML | Membangun, melatih, dan mengekspor model Deep Learning klasifikasi gambar |
| FastAPI | AI/ML | REST API mandiri untuk melayani request inference model ML ke aplikasi |
| React + Vite | Frontend | Framework frontend dengan module bundler untuk membangun antarmuka user |
| Tailwind CSS | Frontend | Utility-first CSS framework untuk membangun tampilan responsif dan modern |
| Node.js + Express | Backend | Framework backend untuk membangun RESTful API logika aplikasi dan manajemen data |
| PostgreSQL / Firebase | Database | Menyimpan data user, riwayat scan, keranjang belanja, dan pengaturan reminder |
| Streamlit | DS Dashboard | Membangun dan men-deploy dashboard interaktif visualisasi dataset dan performa model |
| Albumentations | DS/AI | Library augmentasi gambar untuk memperkaya dataset training secara terprogram |
| Axios | Frontend | HTTP client untuk networking calls antara frontend dan backend/FastAPI |
| API | API Eksternal | Generative AI sebagai fitur sekunder: saran konsumsi dan estimasi umur simpan |

## Platform Deployment & Cloud

| Layanan | Fungsi |
| --- | --- |
| Vercel | Platform deployment frontend React gratis untuk project open source, integrasi GitHub otomatis |
| Railway / Render | Platform deployment backend Node.js dan FastAPI mendukung container-based deployment |
| Streamlit Cloud | Deployment dashboard Data Scientist agar dapat diakses publik oleh siapapun |

# Rencana Manajemen Risiko dan Isu

## Tabel Identifikasi Resiko

| No | Resiko | Kemungkinan | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dataset tidak mencukupi untuk 3 jenis buah dengan label lengkap (kesegaran + kematangan) | Rendah | Tinggi | Gabungkan beberapa dataset Kaggle, lakukan augmentasi agresif, pilih jenis prioritas yang datanya paling lengkap |
| R2 | Akurasi model di bawah 85% (threshold minimum Side Quest) | Sedang | Sedang | Lakukan hyperparameter tuning; eksperimen arsitektur berbeda (MobileNetV2, EfficientNet sebagai base feature extractor); gunakan transfer learning |
| R3 | Integrasi FastAPI model ↔ Node.js backend bermasalah | Sedang | Tinggi | Buat kontrak API (endpoint specification) di minggu pertama; lakukan integration testing secara berkala; gunakan Postman untuk mock testing |
| R4 | Fitur kamera tidak berfungsi di browser/device | Sedang | Sedang | Gunakan Web Camera API dengan fallback ke mode upload foto; prioritaskan fitur upload sebagai core feature yang wajib berjalan |
| R5 | Salah satu anggota tim tidak aktif atau tertinggal progress | Rendah | Tinggi | Daily standup singkat via WhatsApp/Discord; laporan progress mingguan internal; distribusi tugas fleksibel dengan backup PIC |
| R6 | Estimasi waktu pengerjaan tidak realistis, fitur belum selesai | Sedang | Sedang | Review progress setiap akhir minggu; sederhanakan fitur opsional (reminder) jika waktu tidak cukup; prioritaskan core MVP |
| R7 | Dataset memiliki class imbalance yang signifikan antar kelas | Sedang | Sedang | Implementasi Custom Loss Function (weighted cross-entropy atau focal loss); augmentasi data pada kelas minoritas; analisis EDA untuk early detection |

## Rencana Kontingensi

Jika pada akhir minggu ke-3 model belum mencapai akurasi yang diharapkan, tim akan menyederhanakan output model menjadi klasifikasi jenis + kesegaran (fresh/rotten) saja. Klasifikasi kematangan akan disajikan melalui rule-based logic sederhana berdasarkan jenis buah yang dideteksi. Hal ini memastikan core feature tetap berfungsi dengan baik dan MVP dapat diselesaikan tepat waktu. Keputusan ini akan diambil secara kolektif dalam weekly review minggu ke-3 dan dikomunikasikan kepada Advisor.

## Analisis SWOT

|  | Positif (Helpful) | Negatif (Harmful) |
| --- | --- | --- |
| Internal | Strengths: - Tim lengkap dengan semua learning path yang saling melengkapi - Ide proyek relevan dan menyentuh permasalahan nyata sehari-hari - Scope MVP sudah terdefinisi jelas dengan prioritas yang terstruktur | Weaknesses: - Belum ada pengalaman tim membangun model multi-output image classification - Integrasi 3 komponen (DS → AI → Fullstack) membutuhkan koordinasi tinggi - Deadline membatasi ruang untuk eksperimen panjang |
| Eksternal | Opportunities: - Isu food waste semakin relevan dan mendapat perhatian di Indonesia - Potensi pengembangan lebih lanjut pasca capstone menjadi produk nyata - Dataset publik sudah tersedia di Kaggle | Threats: - Keterbatasan computer vision dalam mengidentifikasi tekstur, bau, dan rasa pada buah - Keterbatasan komputasi (GPU) untuk melatih model besar dalam waktu singkat - Keterbatasan anggota tim karena ada kegiatan dari kampus yang harus dilakukan |